**AMENAGEMENT DES ACCES ET PLATEFORMES / EXCAVATIONS**

**De juillet à septembre 2020**

**Le chemin de l’Orme Belet et le chemin des petits champs seront inaccessibles depuis la départementale du 20 au 30 juillet 2020**

**REALISATION DES FONDATIONS**

**D’août à septembre 2020**

**Semaines 35 à 39 (du 26/08/2020 au 23/09/2020) : Coulage des fondations**

* Les 8, 15, 17 et 22 septembre, trafic perturbé en raison du passage de nombreux camions toupies



**CÂBLAGE ELECTRIQUE**


**De fin septembre à octobre 2020**

**ARRIVEE DES ELEMENTS, ASSEMBLAGE ET LEVAGE DES EOLIENNES**

**D’avril à mai 2021**

**Avril 2021 : Arrivée des sections de tour, nacelles et des pales**

**Itinéraire emprunté :**



Arrivée par le sud de la D2020

Première sortie au sud de Toury direction sucrerie

Contournement de la sucrerie et arrivée sur le site en longeant la voie ferrée

**MISE SOUS TENSION, TESTS TECHNIQUES, MISE EN SERVICE**

**De juin à juillet 2021**