**AMENAGEMENT DES ACCES ET PLATEFORMES / EXCAVATIONS**

**D’août à octobre 2021**

**Le chemin dit du Ferré sera inaccessible du 2 août au 30 septembre 2021.**

**Des travaux seront réalisés le long des routes départementales D11, D11F et D28 au mois d’août 2021.**

**REALISATION DES FONDATIONS**

**De septembre à novembre 2021**

**Semaines 36 à 45 (du 04 octobre 2021 au 14 novembre 2021) : coulage des fondations**

* Trafic perturbé en raison du passage de nombreux camions toupies



**CÂBLAGE ELECTRIQUE**

**D’août à octobre 2021**

**ARRIVEE DES ELEMENTS, ASSEMBLAGE ET LEVAGE DES EOLIENNES**

**De juillet à août 2021 : installation de la base vie**

**Arrivée des sections de tour, nacelles et des pales :**

* **Pour le parc éolien de la Croix de Chalais : Semaine 47, soit du 22 au 26 novembre 2021**
* **Pour le parc éolien de la Croix de la Mérotte : Semaine 27, soit du 04 au 08 juillet 2022**

**Itinéraire emprunté :**



Cheminement des sections de tour, nacelles et pales : A venir

**Semaine 1 (soit le 01 janvier 2022)** : début du montage du parc éolien de la Croix de Chalais

**Semaine 31 (soit le 02 août 2022)** : début du montage du parc éolien de la Croix de la Mérotte

**MISE SOUS TENSION, TESTS TECHNIQUES, MISE EN SERVICE**

**De mai à novembre 2022**

**Mise en service du parc éolien de la Croix de Chalais en mai 2022**

**Mise en service du parc éolien de la Croix de la Mérotte en novembre 2022**