ARRIVEE DES ELEMENTS, ASSEMBLAGE ET LEVAGE DES EOLIENNES

Arrivée des sections de tour, nacelles et des pales :

- Pour le parc éolien de la Croix de Chalais : du 11 janvier au 19 janvier 2022

Itinéraire emprunté :

Cheminement des sections de tour, nacelles et pales :

Les éléments (pales, nacelles, hubs, sections de mât) arriveront depuis Adriers par la D729 – rond-point des 6 routes – D11 – D11F.

Les jours de livraison prévisionnels sont les suivants :

- Mardi 11/01/22

- Jeudi 13/01/22

- Lundi 17/01/22

- Mercredi 19/01/22

Le montage pourra commencer entre le 17 et le 24 janvier 2022.