**AMENAGEMENT DES ACCES ET PLATEFORMES / EXCAVATIONS**

**Semaines 29 à 40 (De juillet à octobre 2022)**

**Le chemin communal du Chemin de Valenciennes sera régulièrement emprunté par des camions à cette occasion.**

**REALISATION DES FONDATIONS**

**En octobre 2022**

**Semaines 40 à 43 (du 03/10 au 30/10) : Coulage des fondations**

* Le trafic autour de la D114 sera perturbé en raison du passage de nombreux camions toupies



**CÂBLAGE ELECTRIQUE**

**La réalisation du câblage électrique du parc éolien se fera lors du mois de mars 2023.**

**ARRIVEE DES ELEMENTS, ASSEMBLAGE ET LEVAGE DES EOLIENNES**

**Semaines 31 à 37 (aout 2023 à fin septembre 2023) :** montage des éoliennes



**Semaines 28 à 36 (de mi-juillet à début septembre 2023) : Arrivée des sections de tour, nacelles et des pales**

**Itinéraire emprunté :** *A venir*

**MISE SOUS TENSION, TESTS TECHNIQUES, ET MISE EN SERVICE DU PARC**

**Mise en service en octobre 2023.**